|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  на заседании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа Кинель Самарской области  от « 26 » декабря 2018 года № 4 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики**

**в городском округе Кинель Самарской области в 2019 году**

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Кинель Самарской области провести следующие мероприятия:

| **№№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии (в соответствии с планом работы) | ежеквартально | Администрация г.о.Кинель |
| 1. **Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** | | | |
| **2.1.** | **Проведение межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» (далее - ОПО «Мак»)** | | |
| 2.1.1. | Информирование населения г.о. Кинель о проведении ОПО «Мак» | май | Администрация г.о. Кинель, МУП «Информационный центр» |
| 2.1.2. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | май-октябрь | Отдел административного, экологического и муниципального контроля администрации г.о. Кинель, администрации ТУ |
| **2.2.** | **Организация и проведение межведомственной акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (далее – Акция)** | | |
| 2.2.1. | Размещение на официальном сайте администрации г.о. Кинель и в газете «Кинельская жизнь» номеров «телефонов доверия» для получения от населения информации о местах возможного распространения и потребления наркотических средств, сильнодействующих, психоактивных веществ, курительных смесей. | первый месяц каждого квартала | Администрация г.о. Кинель, МУП «Информационный центр» |
| 2.2.2. | В период проведения Акции размещение информационного материала о проведении Акции на информационных стендах городского округа, стендах многоквартирных домов, распространение в общественных местах среди населения городского округа. | март  октябрь | МБУ городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» (далее – МБУ ДМО «Альянс молодых» |
| 1. **Профилактика наркомании** | | | |
| **3.1.** | **Профилактика наркомании среди населения г.о. Кинель:** | | |
| 3.1.1. | Организация и проведение анкетирования населения г.о. Кинель с целью привлечения максимального количества человек к проблеме злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту. | апрель | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
| 3.1.2. | Информирование населения городского округа через газету «Кинельская жизнь», официальный сайт администрации г.о. Кинель, популярные социальные группы сети Интернет. | 2019 год | Субъекты профилактики наркомании |
| **3.2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодежи** | | | |
| 3.2.1. | Проведение профилактических акций, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 26 июня | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
| 3.2.2. | Проведение круглых столов (семинаров, конференций) с участием заинтересованных территориальных федеральных, государственных органов исполнительной власти, представителей религиозных конфессий, национально-культурных объединений, творческих союзов по вопросам предупреждения незаконного потребления наркотиков среди подростков и молодежи | 3, 4 кварталы | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
| 3.2.3. | Привлечение коммерческих организаций, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей к трудоустройству несовершеннолетних с выплатой заработной платы за счет средств работодателя | 1 квартал | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о.Кинель, управление экономического развития и инвестиций администрации г.о. Кинель |
| 1. **Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков** | | | |
| **4.1.** | **Реализация комплекса мер, направленных на мотивирование потребителей наркотиков к прохождению курса реабилитации и ресоциализации** | | |
| 4.1.1. | Размещение на сайте администрации г.о. Кинель, газете «Кинельская жизнь» реестра государственных и негосударственных организаций, осуществляющих реабилитацию наркозависимых лиц | июль | администрация г.о.Кинель, МУП «Информационный центр» |